## Sheet1
| 2022-10-04 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
김갈매 | 아이템 기획안(2일) | 6일: 벤치마킹 리서치(2일); 8일: 요구분석 세부계획서(3일); 11일: 스케줄 작성; 12일: 디비스키마; 13일: 스토리보드 작성(3일); 16일: 명령도표(2일); 18일: 개발기간; 28일: QA기간(3일) 팀&개인 PPT작성; 31일: 종료
이준성
용상민
윤병일
조선영
윤백천
김한민
All | ───▶
김갈매 | ───▶
이준성 | ───▶
용상민 | ───▶
윤병일 | ───▶
조선영 | ───▶
윤백천 | ───▶
김한민 | ───▶
분류 | 2번 | 세부사항 | 2022-10-04 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
문서작성 | 아이템기획안 | 아이템기획안 | ────────────────▶
| 벤치마킹 리서치 | DB스키마 설계 |  | 6일: ─────────▶
| 요구분석 세부계획서 | 스토어/결제 |  | 8일: ─────────────────▶
|  | 영화 페이지 |  | 8일: ─────────────────▶
|  | 관리자 극장/좌석 등록 |  | 8일: ─────────────────▶
|  | 극장페이지/예매 |  | 8일: ─────────────────▶
|  | 영화등록/이벤트/리뷰 |  | 8일: ─────────────────▶
|  | 마이페이지 |  | 8일: ─────────────────▶
|  | 매출관리/로그인/회원가입 |  | 8일: ─────────────────▶
| 스토리보드 | 스토리보드 |  | 13일: ────────────▶
| 명령도표 | 명령도표 |  | 16일: ──────────▶
개발 | 메인페이지 | HTML 구조 / CSS | ──────▶
| 기능구현 | 스토어/결제 | ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────▶
|  | 영화관 및 상영관 좌석 등록 | ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────▶
|  | 상영 영화 등록 |  | 14일: ─────────────────────────────────────────────────▶
|  | 매출관리/로그인/회원가입 | ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────▶
|  | 회원관리 |  | 13일: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────▶
|  | 극장 좌석/예매 | ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────▶
|  | 극장 정보 |  | 17일: ──────────────────────────────────────▶
|  | 영화 리스트 | ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────▶
|  | 성별,연령 예매분포 |  | 12일: ─────────────▶
|  | 평점/리뷰 |  | 14일: ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────▶
| QA | QA 테스트 |  | 28일: ──────────────────▶
PPT 작성 및 발표 | PPT 작성 | PPT작성
| 발표 | 발표