## Sheet1
| 2022-10-04 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
| 벤치마킹 리서치 | 5일: 각 개인별 파트 기능목록 정리; 6일: 요구분석 세부계획서(3일) 개인스케줄러 작성; 9일: 전체 스케줄러 작성; 11일: 기능 개발 기간; 24일: 아이템 기획안 디비스키마 명령도표 플로우 차트; 26일: 스토리보드; 27일: 팀PPT 개인PPT; 28일: QA기간 팀&개인 PPT작성; 31일: 발표
김갈매 |  | 11일: 관리자 상품등록; 13일: 장바구니; 16일: 결제; 21일: 점검
이준성 |  | 11일: 무비차트; 13일: 예매하기; 16일: 평점/리뷰; 20일: 상영시간표; 22일: 점검
용상민 |  | 11일: 상영관 좌석; 14일: 영화관 등록; 16일: 상영스케줄 등록
윤병일 |  | 11일: 예매하기; 17일: 극장/영화선택; 22일: 점검
조선영 |  | 11일: 영화등록 관리; 13일: 쿠폰; 14일: 이벤트; 20일: 평점; 21일: 예매현황; 23일: 점검
윤백천 |  | 11일: 고객센터; 14일: 내 등급; 16일: 고객센터 CSS; 17일: 마이페이지; 21일: 점검
김한민 |  | 11일: 회원가입/로그인; 13일: 관리자 회원관리; 17일: 매출관리; 21일: 점검
All | ───▶
김갈매 | ───▶
이준성 | ───▶
용상민 | ───▶
윤병일 | ───▶
조선영 | ───▶
윤백천 | ───▶
김한민 | ───▶
분류 | 2번 | 세부사항 | 2022-10-04 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일
| 벤치마킹 리서치 | DB스키마 설계 | ───▶
| 요구분석 세부계획서 | 1. 기본레이아웃 |  | 6일: ───────────────▶
|  | 2. 컴포넌트 리스트 |  | 6일: ───────────────▶
|  | 3. 유스케이스 |  | 6일: ───────────────▶
|  | 4. 요구사항 |  | 6일: ───────────────▶
| 전체스케줄러 | 각 개인 스케줄러 |  | 9일: ──────────────────────▶; 24일: ────────────────────▶
| 아이템기획안 |  |  | 24일: ────────────────────▶
| 디비스키마 |  |  | 24일: ────────────────────▶
| 플로우차트 |  |  | 24일: ────────────────────▶
| 명령도표 |  |  | 24일: ────────────────────▶
| 스토리보드 |  |  | 26일: ──────▶
기능 개발 | 김갈매 | 메인 CSS |  | 11일: ───────▶
|  | 관리자 상품관리 |  | 12일: ─────────────▶
|  | 스토어 |  | 14일: ─────────────▶
|  | 장바구니 |  | 14일: ────────────────────▶
|  | 결제 |  | 17일: ────────────────────────────▶
|  | 유효성 검사 |  | 21일: ────────────────────▶
| 이준성 | 무비차트 |  | 11일: ─────────────▶
|  | 예매하기 |  | 13일: ─────────────▶
|  | 예매분포 |  | 14일: ─────────────▶
|  | 평점/리뷰 |  | 16일: ────────────────────────────▶
|  | 상영시간표 |  | 20일: ─────────────▶
|  | 전체 점검 |  | 22일: ─────────────▶
| 용상민 | 상영관 좌석 |  | 11일: ────────────────────────▶
|  | 영화관 등록 |  | 14일: ─────────────▶
|  | 상영 영화 등록 및 예매연동 |  | 16일: ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────▶
| 윤병일 | 예매 |  | 11일: ────────────────────────────────────────────────────────▶
|  | 극장/영화 선택 |  | 17일: ─────────────────────────────────────────────▶
|  | 전체 점검 및 CSS |  | 22일: ─────────────▶
| 조선영 | 영화관리 |  | 11일: ─────────────▶
|  | 예매현황관리 |  | 13일: ─────────────▶
|  | 쿠폰 관리 |  | 15일: ─────▶
|  | 이벤트 관리 |  | 16일: ──────────────────────────────────────────────────────▶
|  | 평점 관리 |  | 22일: ─────▶
|  | 전체 점검 |  | 23일: ─────▶
| 윤백천 | 고객센터 |  | 11일: ────────────────────────▶
|  | 마이페이지 기능 |  | 14일: ─────────────▶
|  | 마이페이지 화면 |  | 15일: ─────────────▶
|  | 마이페이지 연동, 점검 |  | 17일: ─────────────────────────────────▶
|  | 개인 유효성 검사 |  | 21일: ────────────────────────▶
| 김한민 | 회원가입,로그인 |  | 11일: ──────▶
|  | 회원관리 및 관리자 |  | 15일: ────────────────────────▶
|  | 매출관리 |  | 18일: ────────────────────────▶
추가기능 구현 및 점검
| QA | QA 테스트 |  | 28일: ────────────────────────▶
PPT 작성 및 발표 | PPT 작성 | PPT작성 |  | 28일: ─────────────────▶
| 발표 | 발표 |  | 31일: ──────▶